TEHNIČNI POVZETEK LETNEGA POROČILA 2017

O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA

ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020

- Poudarki izvajanja v letu 2017 - uspešno doseganje pravila N + 3 - pospešeno in optimizirano izvajanje na vseh ravneh - izvedena sprememba OP – dodatna EU sredstva v višini 56 mio evrov + prilagoditve - vzpostavljen sistem Finančnih instrumentov in prejeta prva vplačila v sklad skladov - dodeljenih 52,1% razpoložljivih sredstev - izplačanih 10,4% razpoložljivih sredstev - Potrjene operacije 2.1. Število izbranih operacij SKUPAJ 2.081 OPERACIJ Z NASLEDNJIMI NAČINI IZBORA OPERACIJ : - 98 NPO – operacij (od tega 18 za tehnično pomoč), - 36 NPO – programov, - 4 NPO – Finančnih instrumentov, - 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine, - 107 javnih razpisov. 2.2. Veliki projekti potrjeni v letu 2017 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dne 14.8.2017 (skupni upravičeni stroški 81 mio EUR od tega 68,9 mio EUR EU del) - Finančna realizacija

3.1. Razpoložljivi, dodeljeni in izplačani skupni upravičeni stroški / izdatki po skladih 3.2. Teritorialna dodelitev sredstev za celotni operativni program 3.3. Vsebinska dodelitev po prednostnih oseh

- Kazalniki učinkov z najvišjim prirastom v letu 2017 pri že zaključenih ali delno zaključenih operacijah Šifra kazalnika; Naziv kazalnika; Kategorija regije; Dosežena vrednost do konca 2017; Doseganje ciljne vrednost. 10.11; Število vzgojno izobraževalnih zavodov vključenih v projekte; Manj razvite; 916; 339 %*. Bolj razvite; 805; 335 %*. 4.14; Število celostnih prometnih strategij v izvajanju (število); 62; 207 %*. 1.5; Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev (število); 9; 180 %*. 11.7; Število udeležencev izobraževanja / usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju; Manj razvite; 1.510; 177 %*. Bolj razvite; 2.000; 175 %*. 9.6; Število vzpostavljenih regionalnih enot; Manj razvite; 10; 125 %*. Bolj razvite; 5; 125 %*. 2.6; Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki (število); 6,7; 107 %*. * Ciljne vrednosti za leto 2023 so bile že v letu 2017 presežene. Šifra kazalnika; Naziv kazalnika; Kategorija regije; Dosežena vrednost do konca 2017; Doseganje ciljne vrednost. CO37; Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (število); 700.000; 100 %. 10.17; Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja; Manj razvite; 40; 100 %. Bolj razvite; 23; 100 %. CO13a; Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T (km); 7,25; 56 %. 3.6; Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo (število); 14; 40 %. CO08; Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih (ekvivalent polne zaposlitve); 212; 21 %. 4.61; Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb (število); 1; 20 %.