## Slide 1: Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev
Čatež, 25. maj 2018

## Slide 2: Namen in cilji predmetnega vrednotenja
Namen vrednotenja je bil ugotoviti napredek pri izvajanju projektov NVO s strani neodvisnega evalvatorja ter primernost opredeljenih kazalnikov.
Cilji vrednotenja so:
Oceniti uspešnost na ravni aktivnosti, rezultatov in izvajanja odobrenih projektov
Oceniti vpliv mehanizma na upravičence
Oceniti učinkovitost izvajanja projektov
Oceniti trajnost doseženih rezultatov odobrenih projektov po mrežah
Identificirati primere dobrih praks in pridobljene izkušnje

## Slide 3: Potek dela
Podpis pogodbe
Srečanje z upravičenci
Izvedba spletnih anket
Izvajanje intervjujev in fokusnih skupin
Oddaja osnutka končnega poročila
Prejem komentarjev naročnika
Oddaja dopolnjenega končnega poročila
10. 01. 2018
2. 10. 2017
11. 10.
19.10 – 27.10
10.11. – 4.12
7.12.
14.12.

## Slide 4: Metodologija
Pregled literature (razpisna dokumentacija JR, poročila upravičencev, druga relevantna literatura, ipd.).
Izvedba spletnih anket (skupaj 421 respondentov, 76,27% naslovnikov).
3 fokusne skupine z upravičenci.
16 intervjujev z NVO s potencialom in strateškimi partnerji.
Pogovori z razpisovalcem predmetnega JR
Notes: Spletne ankete. Skupaj 552 naslovnikov, 421 respondetov, 76,27% delež izpolnjenih anket
<number>

## Slide 5: Omejitve vrednotenja
Ozek časovni okvir
Do presečnega datuma vrednotenja ni na voljo podatkov o doseženih vrednostih kazalnikov rezultata kar omejuje vrednotenja vpliva in trajnosti.
Stanje kazalnikov učinka je na dan 20.8.2017 za upravičence sklopa 1 in 3 ter 20.7.2017 za upravičence sklopa 2.
Po presečnem datumu so upravičenci oddali nova poročila z novimi vrednostmi doseženih kazalnikov, tako da je realizacija ob oddaji končnega poročila večja, kot navedena v poročilu.

## Slide 6
Ponazoritev razširjenosti mreže in vpetosti posameznih členov znotraj nje
Notes: 17 upravičencev, 244 NVOp in 291 SP
POVPREČJE – 14,4 NVOp in 17,1 SP
MAX- 21 NVOp in 38 SP
MIN – 6 NVOp in 6 SP
<number>

## Slide 7: Agregirane vrednosti doseženih kazalnikov učinka*
CILJ | SKLOP 1 | SKLOP 2 | SKLOP 3 | SKUPAJ VSI SKLOPI
1. Krepitev usposobljenosti NVO stičišča/mreže za zagovorništvo, oblikovanje, izvajanje in spremljanje javnih politik in javne storitve. | 2 | 3 | 4 | 3,0
2. Izboljšanje pravnega in sistemskega okolja za razvoj NVO. | 3 | 3 | 4 | 3,3
3. Povečanje vloge NVO stičišča/mreže in NVO pri čezsektorskem povezovanju in sodelovanje z akterji pri oblikovanju politik. | 2 | 4 | 3 | 3,0
4. Okrepiti vlogo regionalnega stičišča/mreže z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO. | 4 | 3 | 3 | 3,3
5.Okrepiti usposobljenost regionalnega stičišča/mreže za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev drugim NVO. | 4 | 4 | 2 | 3,3
SKUPAJ | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2
Legenda: 1 - uresničeno do 20%, 2 - uresničeno do 30%, 3 – uresničeno do 80%, 4 – uresničeno do 100%, 5 – uresničeno 100% in več. |  |  |  | 
*do dne 20.8.2017 za upravičence sklopa 1 in 3 ter 20.7.2017 za upravičence sklopa 2.
Notes: Celotna realizacija je več kot 80%, realizacija potekala zelo dobro, najbolje v sklopu 2
<number>

## Slide 8: UČINKOVITOST
UGOTOVITVE:
Tako upravičenci kot drugi deležniki tako razpis kot tudi krepitev mrež/stičišč ocenjujejo kot ustrezno obliko podpore
Ukrepi upravičencev za dosego ciljev dobro odražajo potrebe NVO
Sistem spremljanja je preobsežen, kazalniki so neoperativni
PRIPOROČILA:
Poenostavitev prijavnega postopka
Krepitev dialoga s civilno družbo na ravni resornih ministrstev
Liberalizacija opredelitve kazalnikov
Notes: P1 – Poenostaviti prijavni postopek in oredotočenost prijave na krajšo dispozicijo projekta z navedbo ključnih področij dejavnosti in omogočanje večje prilagoditve tekom izvajanja projekta
P2 – okrepiti zavedanje o doprinosu NVO sektorja pri kreiranju politik in pomenu in vzpostavitvi dolgoročnega konstruktivnega sodelovanja s civilno družbo.
<number>

## Slide 9: USPEŠNOST
UGOTOVITVE:
Največji dosežki na področju krepitve vloge stičišč/mrež, najmanjše pa na področju čezsektorskega povezovanja.
Realizacija projektov je dobra, vendar JR ne prispeva k naslavljanju vseh najbolj ključnih ovir krepitvi NVO.
Največjo korist imajo NVO s potencialom in upravičenci
PRIPOROČILA:
Strateške cilje bo mogoče doseči šele s celostnim pristopom
Notes: KLJUČNE OVIRE – sistemski okvir financiranja, odprava nerazumnih administrativnih ovir, zakonodaja, potreba po večjem številu tematskih mrež saj vsa niso zastopane (več jih je bilo v prejšnji prespektivi)
<number>

## Slide 10: VPLIV
UGOTOVITVE:
Koristi sodelovanja ciljnih skupin so visoke, vendar različno po ciljih
JR ne naslavlja ključnih opredeljenih ovir krepitve NVO
JR ne zahteva vključevanja različnih javnosti v projektne akitvnosti
PRIPOROČILA:
Nadaljnja krepitev notranjih zmogljivosti upravičencev sklopa 2 in 3
Krepitev mobilizacijskih kapacitet NVO
Več pozornosti nameniti financiranju dvo letnih programov majhnih NVO
Notes: Najmanjšo korist prepoznavajo na področju izboljšanja pravnega in sistemskega okolja za razvoj NVO, najbolj pa je koristrna strukturna krepitev vlog mrež/stičišč NVO
<number>

## Slide 11: TRAJNOST
UGOTOVITVE:
Odsotnost kazalnika o vključevanju ranljivih skupin.
Sklop 2 še ni razvit do te mere, da bi lahko obstal brez sofinanciranja
Za sklop 3 je ključno zagovorništvo
PRIPOROČILA:
Bolj usmerjeno nadaljevanje izvajanja sistema podpor NVO
Okrepitev medsektorskega sodelovanja
Okrepitev razumevanja pojma sinergije

## Slide 12: Sumarna ocena JR na podlagi izvedenih spletnih anket
Vir: Anketni odgovori, lastna obdelava.
.
Evalvacijsko področje | Ciljna skupina (anketno vprašanje) | N | Skupaj JR | Sklop 1 | Sklop 2 | Sklop 3
Ustreznost | Upravičenci (Q2,Q3) | 17 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3
 | NVO s potencialom (Q4, Q13) | 202* | 3,9 | - | - | -
 | Strateški partnerji (Q9) | 202* | 4,4 | - | - | -
Uspešnost | Upravičenci (Q8, Q27) | 17 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2
 | NVO s potencialom (Q3, Q7, Q9) | 202* | 3,9 | - | - | -
 | Strateški partnerji (Q4) | 202* | 4,2 | - | - | -
Učinkovitost | Upravičenci (Q19,Q20,Q25) | 17 | 3,7 | 4,3 | 3,6 | 3,6
Trajnost | Upravičenci (Q29) | 17 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 4,3
Skupaj JR** | Upravičenci | 17 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 4,1
Opomba: * n (število prejetih odgovorov) določen glede na število odgovorov na prvo anketno vprašanje (št. Anket na katere so anketirani začeli odgovarjati); ** vsota po vseh vprašanjih, ne po delnih vsotah na ravni evalvacijskih vprašanj Ocenjevalna lestvica: 1 (nezadostno), 2 (zadostno), 3 (dobro), 4 (prav dobro), 5 (odlično) |  |  |  |  |  | 
Notes: Najvišje je ocenjena upravičenost, sledi dobra ocena uspešnosti glede na dosežene učinke in rezultate, najslabše pa je ocenjena učinkovitost. Upravičenci trajnostne učinke ocenjujejo boljše kot dosežene, kar je sicer neobičajno, vendar pa ugotovitev velja za vse tri sklope – vplivi na dolgi rok bodo boljši ker smo sedaj v vmesnem obdobju in dosežki še niso celoviti.
<number>

## Slide 13: Matrika navzkrižnih ocen koristi projekta med ciljnimi skupinami
Vir: Anketni odgovori, lastna obdelava.
.
Koristi za Ocenjevalci |  | Mreže/ Stičišča | Partnerje v projektu | NVO s potencialom | Druge NVO | Strateške partnerje | MJU | Širšo družbo
Upravičenci (Q8) | Skupaj JR | 4,3 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,1
 | Sklop 1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0
 | Sklop 2 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 3,8
 | Sklop 3 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8
NVO s potencialom (Q10) |  | 4,6 | n.r. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4
Strateški partnerji (Q5) |  | 4,4 | n.r. | 4,5 | n.r. | 4,4 | 4,3 | 4,4
Ocenjevalna lestvica: 1 (nekoristno), 5 (zelo koristno) Q – številka vprašanja v spletni anketi, glej ustrezno prilogo n.r. – ni relevantno |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: KLJUČNA PRIPOROČILA
Preiti iz projektnega v sistemsko financiranje
Okrepitev neposrednega financiranja programov majhnih NVO
Nadaljnje financiranja sklopa 1 in 3 naj se ciljno usmeri na podporo zagovorništvu kot ključnemu elementu
Regionalne mreže (sklop 2) morajo okrepiti razvoj na lokalni ravni
Potrebno je okrepiti sodelovanje resornih ministrstev in NVO sektorja
Notes: 1 – Preiti iz projektnega v sistemsko financiranje za NVO mreže in stičišča za izvajanje njihovega osnovnega programa.
2 – To delo naj opravijo upravičenci Sklopa 2 in 3 (majhni projekti/small grants) za kar so sredstva v OP tudi predvidena in v tej smeri MJU že pripravlja določene ukrepe.
3 – Nadaljevanje financiranja Sklopa 1 naj bo ciljno usmerjeno na podporo zagovorništvu na ravni države, krepitvi mednarodnega sodelovanja, podpori mrežam / stičiščem, dodelavi infrastrukture za aktivno državljanstvo in opravljanje sistemskih nalog na relaciji NVO –strateški partnerji.
4 – Pri regionalnih stičiščih je potrebno okrepiti razvoj na lokalni ravni, da se regionalna središča razvijejo kot mreže lokalnih mrež in ne zgolj mreže posameznih NVO, ki so vanjo včlanjeni. Za povečanje dostopnosti storitev bi lahko pilotno ustanovili izpostave mrež/stičišč na še nižji ravni od regionalne.
5 – MJU naj nadaljuje s spodbujanjem sodelovanja z resornimi ministrstvi z NVO in povezovanje, služb na drugih ministrstvih za vključevanje NVO. Ta problematika je aktualna zlasti med upravičenci sklopa 3.
<number>

## Slide 15: Hvala za vašo pozornost.